## K1-JHC-940-SPW1-008
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-940-SPW1-008 | P0AN-SPW-9405002-01 | 16 | 3 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
2 |  | P0AN-SPW-9405002-02 | 01 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
3 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
5 |  |  | 04 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
6 |  |  | 05 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
7 |  |  | 06 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
8 |  | P0AN-SPW-9405004-01 | 16 | 3 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
9 |  |  | 17 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
10 |  |  | 18 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
11 |  |  | 19 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  | P1RN-SPW-9405002-01 | 01 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
14 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
15 |  |  | 04 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
16 |  |  | 05 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
17 |  |  | 06 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
18 |  |  | 07 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
19 |  |  | 08 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
20 |  |  | 09 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
21 |  |  | 10 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
22 |  |  | 11 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
23 |  | P1RN-SPW-9405002-02 | 01 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
24 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
25 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
26 |  |  | 04 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
27 |  |  | 05 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
28 |  |  | 06 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
29 |  |  | 07 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
30 |  |  | 08 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
31 |  |  | 09 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
32 |  | P1RN-SPW-9405002-03 | 01 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4029 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
33 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
34 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
35 |  |  | 04 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
36 |  |  | 05 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
37 |  |  | 06 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
38 |  |  | 07 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-04

## K1-JHC-940-SPW1-007
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-940-SPW1-007 | P0AN-SPW-9405004-01 | 01 | 1.5 | SCH40S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
2 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
3 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
4 |  |  | 04 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
5 |  |  | 05 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
6 |  |  | 06 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
7 |  |  | 07 | 3 | CL150 | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
8 |  |  | 08 | 3 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
9 |  |  | 09 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
10 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
11 |  |  | 11 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  |  | 13 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
14 |  |  | 14 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
15 |  |  | 15 | 3 | CL150 | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27

## K1-JHC-940-SPW1-006
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-940-SPW1-006 | P0AN-SPW-9405002-01 | 01 | 1.5 | SCH40S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
2 |  |  | 02 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
3 |  |  | 03 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
4 |  |  | 04 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
5 |  |  | 05 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
6 |  |  | 06 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
7 |  |  | 07 | 3 | CL150 | SFS | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
8 |  |  | 08 | 3 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
9 |  |  | 09 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
10 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
11 |  |  | 11 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  |  | 13 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
14 |  |  | 14 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
15 |  |  | 15 | 3 | CL150 | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-04

## K1-JHC-940-SPW1-005
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-940-SPW1-005 | P0AN-SPW-9405001-01 | 01 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
2 |  |  | 02 | 4 | CL150 | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
3 |  |  | 03EC | 4 | SCH10S | SFS-C | S98 |  | 4011 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
4 |  |  | 04 | 4 | - | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
5 |  |  | 05 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
6 |  |  | 06EC | 4 | CL150 | SFS-C | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
7 |  |  | 07 | 4 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
8 |  |  | 08 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
9 |  |  | 09 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
10 |  |  | 10 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
11 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
12 |  |  | 12 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  |  | 13 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
14 |  |  | 14 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
15 |  | P0AN-SPW-9405003-01 | 01 | 4 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
16 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
17 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
18 |  |  | 4 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
19 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
20 |  |  | 6 | 4 | CL150 | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
21 |  |  | 07EC | 4 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4011 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
22 |  |  | 8 | 4 | - | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
23 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
24 |  |  | 10EC | 4 | CL150 | SFS | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
25 |  |  | 11 | 4 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
26 |  |  | 12 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
27 |  |  | 13 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
28 |  |  | 14 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
29 |  |  | 15 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
30 |  |  | 16 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
31 |  |  | 17 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
32 |  |  | 18 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27

## K1-JHC-910-PW01-007
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-910-PW01-007 | P2AN-PW-2141201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
2 |  | P2AN-PW-2142201-01 | 02-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
3 |  | P2AN-PW-2241201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  | P2AN-PW-2242201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4115 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
5 |  | P2AN-PW-2341201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4115 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
6 |  | P2AN-PW-2342201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
7 |  | P2AN-PW-2441201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
8 |  | P2AN-PW-2442201-01 | 01-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4124 | PMI |  |  |  | 2026-03-04

## K1-JHC-760-HCS1-007
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-760-HCS1-007 | P3RN-HCS-7621301-01 | 01 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
2 |  |  | 02 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
3 |  |  | 03 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  |  | 04 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
5 |  |  | 05 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
6 |  |  | 06 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
7 |  |  | 06-1SA | 2 | SCH10S | BW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
8 |  |  | 07 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
9 |  |  | 08 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
10 |  |  | 09 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
11 |  |  | 10 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  |  | 11 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  | PSEN-HCS-7621301-01 | 05 | 2 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
14 |  |  | 06 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
15 |  |  | 07 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
16 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
17 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
18 |  |  | 10 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
19 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
20 |  |  | 12 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
21 |  |  | 13 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-02-27
22 |  |  | 14 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27

## K1-JHC-760-HCS1-006
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-760-HCS1-006 | P5RN-HCS-7621502-01 | 01 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
2 |  |  | 02 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
3 |  |  | 03 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  |  | 04 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
5 |  |  | 05 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
6 |  |  | 06 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
7 |  |  | 07 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
8 |  | PSEN-HCS-7621502-02 | 01 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
9 |  |  | 02 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
10 |  |  | 03 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
11 |  |  | 04 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  |  | 05 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
13 |  |  | 06 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
14 |  |  | 07 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
15 |  |  | 08 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04
16 |  |  | 9 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI |  |  |  | 2026-03-04

## K1-JHC-760-HCS1-002
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-760-HCS1-002 | PSWN-HCS-7621501-01 | 01 | 2 | SCH10S | SFS | S98 |  |  | PMI
2 |  |  | 02 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
3 |  |  | 03 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  |  | 04 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  |  | PMI
5 |  |  | 05 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
6 |  |  | 06 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
7 |  |  | 07 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
8 |  |  | 08 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  |  | PMI
9 |  |  | 09 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
10 |  |  | 10 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI
11 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
12 |  |  | 12 | 2 | SCH10S | SFS | S98 |  |  | PMI
13 |  |  | 13 | 2 | CL150 | SFS | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
14 |  |  | 14 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4107 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
15 |  |  | 14-1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
16 |  |  | 14-2 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
17 |  |  | 14-3 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
18 |  |  | 14-4 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
19 |  |  | 14-5 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4079 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
20 |  |  | 14-6 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4079 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
21 |  |  | 14-7 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4126 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
22 |  |  | 14-8 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4126 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
23 |  |  | 15 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
24 |  |  | 15-1SA | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4079 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
25 |  |  | 16 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4151 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
26 |  |  | 17 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-02-06

## K1-JHC-760-HCS1-001
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-760-HCS1-001 | P2AN-HCS-7621602-01 | 01 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
2 |  |  | 02 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
3 |  |  | 03 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
4 |  |  | 04 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
5 |  |  | 05 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
6 |  |  | 06 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
7 |  |  | 07 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
8 |  |  | 08 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
9 |  |  | 09 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
10 |  |  | 10 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
11 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
12 |  |  | 12 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
13 |  | P2AN-HCS-7621602-02 | 01 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
14 |  |  | 02 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
15 |  |  | 03 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
16 |  |  | 4 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
17 |  |  | 5 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
18 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
19 |  |  | 10 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
20 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
21 |  |  | 12 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
22 |  | P2AN-HCS-7621606-01 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
23 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
24 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4107 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
25 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4107 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
26 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
27 |  |  | 6 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
28 |  |  | 7 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
29 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
30 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
31 |  |  | ,9-1 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4107 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
32 |  |  | 10 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
33 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
34 |  |  | 12 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
35 |  |  | 13 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
36 |  |  | 14 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
37 |  | P2AN-HCS-7621606-02 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
38 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
39 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
40 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
41 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
42 |  |  | 6 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
43 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
44 |  |  | 11 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
45 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
46 |  |  | 13 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
47 |  | P2RN-HCS-7621401-01 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
48 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
49 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
50 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
51 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
52 |  |  | 6 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
53 |  |  | 7 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
54 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
55 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
56 |  |  | 10 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4062 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
57 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
58 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
59 |  |  | 13 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
60 |  | P2RN-HCS-7621601-01 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
61 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
62 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
63 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
64 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
65 |  |  | 6 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
66 |  |  | 7 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
67 |  |  | 8 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
68 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
69 |  |  | 13 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
70 |  |  | 14 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
71 |  |  | 15 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
72 |  | P2RN-HCS-7621605-01 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
73 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
74 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
75 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
76 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
77 |  |  | 6 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
78 |  |  | 7 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
79 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
80 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
81 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
82 |  |  | 11 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
83 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
84 |  |  | 13 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
85 |  |  | 14 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
86 |  |  | 15 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
87 |  |  | 16 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
88 |  |  | 17 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
89 |  |  | 18 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
90 |  |  | 19 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
91 |  | P2RN-HCS-7621605-02 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
92 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
93 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
94 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
95 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
96 |  |  | 6 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
97 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
98 |  |  | 11 | 0.75 | CL600 | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
99 |  | P2RN-HCS-7621201-01 | 1 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
100 |  |  | 2 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
101 |  |  | 3 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
102 |  |  | 4 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
103 |  |  | 5 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
104 |  |  | 6 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
105 |  |  | 7 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
106 |  |  | 8 | 1.5 | CL600 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
107 |  |  | 9 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
108 |  |  | 10 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
109 |  | P2RN-HCS-7621302-01 | 1 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
110 |  |  | 2 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4010 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
111 |  |  | 3 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
112 |  |  | 4 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
113 |  |  | 5 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
114 |  |  | 6 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
115 |  |  | 7 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
116 |  |  | 8 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
117 |  | P2RN-HCS-7621202-01 | 1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
118 |  |  | 2 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
119 |  |  | 3 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
120 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
121 |  |  | 05EC | 0.75 | SCH80S | SW-C | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
122 |  |  | 8 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
123 |  |  | 9 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
124 |  |  | 10 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
125 |  |  | 11 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
126 |  |  | 12 | 2 | CL150 | SFS | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
127 |  |  | 13 | 2 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4001 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
128 |  |  | 14 | 2 | SCH10S | SFS | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
129 |  | P2RN-HCS-7621001-01 | 1 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
130 |  |  | ,1-1 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
131 |  |  | 2 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
132 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
133 |  |  | 6 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
134 |  |  | 7 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
135 |  |  | 8 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
136 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
137 |  |  | 10 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
138 |  |  | 11 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
139 |  |  | 12 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
140 |  |  | 13 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
141 |  |  | 14 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
142 |  |  | 15 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
143 |  |  | 16 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
144 |  |  | 17 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
145 |  | P2RN-HCS-7621001-02 | 1 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
146 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
147 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
148 |  |  | 4 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
149 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
150 |  |  | 6 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
151 |  |  | 7 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
152 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
153 |  |  | 9 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
154 |  |  | 10 | 3 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
155 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
156 |  |  | 12 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
157 |  |  | 13 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
158 |  |  | 16 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
159 |  |  | 17 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
160 |  |  | 18 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
161 |  |  | 19 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
162 |  | P2RN-HCS-7621001-03 | 1 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
163 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
164 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
165 |  |  | 4 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
166 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4006 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
167 |  |  | 6 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4004 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
168 |  |  | 7 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4002 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
169 |  |  | 8 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
170 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
171 |  |  | 10 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
172 |  | P2RN-HCS-7621001-04 | 1 | 1.5 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
173 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
174 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
175 |  |  | 4 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
176 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
177 |  |  | 6 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4021 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
178 |  |  | 7 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
179 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
180 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
181 |  |  | 10 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
182 |  |  | 11 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
183 |  |  | 12 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
184 |  |  | 13 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
185 |  |  | 14 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
186 |  |  | 15 | 3 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
187 |  |  | 16 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
188 |  |  | 19 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-05
189 |  | P2RN-HCS-7621001-05 | 1 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
190 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
191 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
192 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
193 |  |  | 5 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
194 |  |  | 8 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
195 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
196 |  |  | 10 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
197 |  |  | 11 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
198 |  |  | 12 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
199 |  |  | 13 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
200 |  |  | 14 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
201 |  |  | 15 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
202 |  |  | 16 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
203 |  |  | 17 | 4 | CL3000 | SW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
204 |  |  | 18 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
205 |  |  | 19 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
206 |  |  | 20 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
207 |  |  | 21 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
208 |  |  | 22 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
209 |  |  | 23 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
210 |  |  | 24 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
211 |  | P2RN-HCS-7621001-06 | 1 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
212 |  |  | 2 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
213 |  |  | 3 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
214 |  |  | 4 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
215 |  |  | 5 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
216 |  |  | 6 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
217 |  |  | 7 | 2 | CL150 | SFS | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
218 |  |  | 8 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
219 |  |  | 9 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
220 |  |  | 10 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
221 |  |  | 11 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
222 |  |  | 12 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
223 |  |  | 13 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
224 |  |  | 14 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06 |  | 업음
225 |  |  | 15 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
226 |  |  | 16 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
227 |  |  | 17 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
228 |  |  | 18 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
229 |  |  | 19 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
230 |  |  | 20 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
231 |  |  | 21 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4106 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
232 |  |  | 22 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
233 |  |  | 23 | 4 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
234 |  | P2RN-HCS-7621001-07 | 1 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
235 |  |  | 2 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
236 |  |  | 3 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
237 |  |  | 4 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
238 |  |  | 5 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
239 |  |  | 6 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
240 |  |  | 7 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
241 |  |  | 8 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
242 |  |  | 9 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
243 |  |  | ,9-1 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
244 |  |  | ,9-2 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
245 |  |  | ,9-3 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
246 |  |  | ,9-4 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
247 |  |  | 10 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
248 |  |  | 11 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
249 |  |  | 12 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
250 |  |  | 15 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
251 |  | P2RN-HCS-7621001-08 | 16 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
252 |  |  | 17 | 0.75 | CL3000 | BRO-S | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
253 |  |  | 18 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
254 |  |  | 19 | 3 | CL3000 | SW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
255 |  |  | 20 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
256 |  |  | 23 | 3 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
257 |  |  | 24 | 3 | CL150 | SFS | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
258 |  | PSEN-HCS-7621401-01 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4065 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
259 |  |  | 2 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
260 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4040 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
261 |  | PSEN-HCS-7621401-02 | 1 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 3140 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
262 |  |  | 2 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI
263 |  |  | 3 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
264 |  |  | 4 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI
265 |  |  | 5 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
266 |  |  | 6 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  |  | PMI
267 |  |  | 7 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
268 |  |  | 8 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  |  | PMI
269 |  | PSEN-HCS-7621502-01 | 1 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
270 |  |  | 01-1SA | 1.5 | SCH40S | BW | S98 |  | 4068 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
271 |  |  | 2 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
272 |  |  | 3 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
273 |  |  | 4 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
274 |  |  | 5 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
275 |  |  | 6 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
276 |  |  | 7 | 1.5 | CL3000 | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
277 |  |  | 8 | 1.5 | SCH40S | SW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
278 |  |  | 9 | 1.5 | SCH40S | BW | S98
279 |  | PSEN-HCS-7621302-01 | 1 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
280 |  |  | 2 | 2.5 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
281 |  |  | 3 | 2.5 | SCH40S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
282 |  |  | 4 | 1.5 | SCH40S | BW | S98 |  | 4079 | PMI |  |  |  | 2026-03-06
283 |  | PSEN-HCS-7621301-01 | 1 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4061 | PMI |  |  |  | 2026-02-27
284 |  |  | 2 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
285 |  |  | 3 | 2 | SCH10S | BW | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
286 |  |  | 4 | 2 | CL150 | SFS | S98 |  | 4078 | PMI |  |  |  | 2026-02-06

## K1-JHC-750-CCS1-027
■ 용접부 비파괴 검사 List
정호이앤씨_K1 Project_FIELD
ITEM No. | Package No. | Iso No. | Joint No. | Size (inch) | Thickness | Welding Type | Material | Filler | 용접사 ID | NDE Type | REQUEST DATE | NDE Report No | Result | WPS No. | 비고
1 | K1-JHC-750-CCS1-027 | P2AN-HCS-7621602-02 | 06 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
2 |  |  | 07 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
3 |  |  | 08 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
4 |  |  | 13 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
5 |  |  | 14 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
6 |  |  | 15 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
7 |  |  | 16 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
8 |  |  | 17 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
9 |  |  | 18 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
10 |  |  | 19 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
11 |  |  | 20 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
12 |  |  | 21 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
13 |  |  | 22 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4026 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
14 |  | P2AN-HCS-7621606-02 | 07 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
15 |  |  | 08 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
16 |  |  | 09 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
17 |  |  | 14 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
18 |  |  | 15 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
19 |  |  | 16 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
20 |  |  | 17 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
21 |  |  | 18 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
22 |  |  | 19 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
23 |  |  | 20 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
24 |  |  | 21 | 0.75 | SCH80S | SW | S98 |  | 4107 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
25 |  |  | 22 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
26 |  |  | 23 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4053 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
27 |  | P2RN-HCS-7621601-01 | 9 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
28 |  |  | 10 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
29 |  |  | 11 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
30 |  |  | 16 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
31 |  |  | 17 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
32 |  |  | 18 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
33 |  |  | 19 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
34 |  |  | 20 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
35 |  |  | 21 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
36 |  |  | 22 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4130 | PMI |  |  |  | 2026-03-04
37 |  | P2RN-HCS-7621605-02 | 7 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
38 |  |  | 8 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
39 |  |  | 9 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
40 |  |  | 12 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
41 |  |  | 13 | 0.75 | CL600 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
42 |  |  | 14 | 0.75 | SCH40S | BW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
43 |  |  | 15 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
44 |  |  | 16 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
45 |  |  | 17 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
46 |  |  | 18 | 0.75 | CL800 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
47 |  |  | 19 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
48 |  |  | 20 | 0.75 | CL3000 | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
49 |  |  | 21 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-02-06
50 |  |  | 22 | 0.75 | SCH40S | SW | S98 |  | 4096 | PMI |  |  |  | 2026-03-04